Приложение к приказу ЧОУ гимназии «ЛИК – Успех» города Ставрополя 30 августа 2019 г. №03/19 – 102/1

План мероприятий («Дорожная карта»)

ЧОУ гимназии «ЛИК- Успех»  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Ставрополе в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | | | | **Сроки** | | | **Ответственные** | |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение совещания по вопросам проведения ГИА в 2019 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году. | | | | сентябрь  2019 года | | | Зам.директора по УВР | |
| 1.2 | Проведение методических объединений «Анализ результатов работы учителей-предметников по итогам ГИА 2019 года, подготовка к ГИА 2020 года». | | | | сентябрь  2019 года | | | Руководители МО | |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА - 9, ГИА-11. | | | август 2019 – апрель 2020 года года | | | Руководители МО | |
| 2.2 | | | Организация работы методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в гимназии. | | | 1 раз в четверть | | | Зам.директора по УВР | |
| 2.3 | | | Участие учителей - предметников в вебинарах, мастер-классах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. | | | в течение учебного года | | | Учителя - предметники | |
| 2.4 | | | Организация индивидуальной работы с обучающимися 9-11-х классов (факультативы, консультации) с учётом потребностей детей в дополнительных занятиях. | | | в течение учебного года | | | Учителя - предметники | |
| 2.5 | | | Участие в городских репетиционных экзаменах по обязательным предметам и предметам по выбору для подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году. | | | в течение учебного года | | | Зам.директора по УВР | |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА. | август 2019 | | | Директор гимназии | | | |
| 3.2 | | | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | в течение учебного года | | | Зам.директора по УВР | | | |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях методических объединений, методического совета, совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета гимназии.  на совещаниях с лицами, ответственными за проведение государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях | в течение учебного года | | | Зам.директора по УВР  Руководители МО | | | |
| 4.2 | | | Организация и проведение обучения организаторов, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК для проведения ГИА-9, ГИА-11. | в течение учебного года | | | Зам.директора по УВР | | | |
| 4.3 | | | Организация и проведение в инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА- 11с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11. | февраль-май 2019 года | | | Зам.директора по УВР | | | |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА- 11 | | | Зам.директора по УВР | | | |
| 5.2 | | | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов;  - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в IX, XI. | декабрь 2019  года  ноябрь 2019 года | | | Зам.директора по УВР | | | |
| 5.3 | | | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11. | март 2020 года | | | Зам.директора по УВР | | | |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | Информационное наполнение сайта гимназии по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение учебного года | | | Технический специалист | | | |
| 6.2 | | | Проведение консультаций для учителей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | в течение учебного года | | | Зам.директора по УВР | | | |
| 6.3 | | | Проведение родительских собраний; консультаций с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями). | в течение учебного года | | | Классные  руководители | | | |
| 6.4 | | Информирование учителей, обучающихся и их родителей: | | в соответствии  со сроками,  установленными приказом  Министерства  образования и  науки РФ от 07 ноября 2018 года № 189/1513 | | | Зам.директора по УВР | | | |
| 6.4.1 | | по ГИА - 9:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным  предметам;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | |
| 6.4.2 | | По ГИА-11:  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения  (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам;  среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих  среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на  сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным  программам среднего профессионального образования, а также обучающихся,  получающих среднее общее образование в иностранных образовательных  организациях);  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения  (изложения), ГИА-11. | | в соответствии  со\_сроками,  установленными приказом  Министерства  образования и  науки РФ от 07 ноября 2018 года №190/1512 | | | Зам.директора по УВР | | | |
| 6.5 | | Оформление информационных стендов по  вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | | сентябрь  2019 года-  апрель  2020 года | | | Зам.директора по УВР | | | |